Информация

по результатам проверки эффективности использования гранта на реализацию проекта «Люби, береги и знай природу родного края» в МБУ «Альметьевский краеведческий музей».

Основание для проведения проверки:

Обращение Счетной палаты Республики Татарстан № КС-340 от 09.04.2015г., Распоряжение на контрольно-ревизионное мероприятие от 01.04.2015 г.  № 05.

Цель проверки:

Проверка эффективности использования средств бюджета РТ в учреждении МБУ «Альметьевский краеведческий музей» в рамках гранта на реализацию проекта «Люби, береги и знай природу родного края» по номинации «Музейно - выставочная деятельность».

Объекты проверки:

Муниципальное бюджетное учреждение «Альметьевский краеведческий музей».

Проверяемый период: 2014год.

Сроки проведения: с 01 апреля по 03 апреля 2015 года.

В 2014 году музею села Елхово имени Халиуллы Ахметшина филиал МБУ «Альметьевский краеведческий музей» Альметьевского муниципального района на реализацию проекта «Люби, береги и знай природу родного края» в номинации «Музейно – выставочная деятельность» из республиканского бюджета выделено 240,0 тыс.рублей. Софинансирование проекта за счет средств бюджета Альметьевского муниципального района в проверяемом периоде не осуществлялось.

На момент проверки средства бюджета РТ в сумме 171,8 тыс.руб. израсходованы на приобретение витрин для музея. Имущество оприходовано по бухгалтерскому учету на балансовых счетах и установлено в музее истории с.Елхово.

По состоянию на 01.04.2015 г. дебиторская, кредиторская задолженности поставщиков по поставке оборудования  в рамках  гранта отсутствуют.

Приобретенное оборудование соответствует функциональному назначению. Товары, приобретенные по гранту, соответствуют установленным требованиям качества и безопасности, используются для создания экспозиции.

Признаки нарушения действующего законодательства в сфере размещения государственного и муниципального заказа не выявлены.

По состоянию на 01.04.2015г. средства бюджета РТ в сумме 68,2 тыс.руб. не освоены, ведется работа по подбору поставщиков.

Реализацией проекта занимается заведующая музеем села Елхово имени Халиуллы Ахметшина – Газизова М.М., имеет высшее профессиональное образование.

В ходе проверки рассмотрены вопросы деятельности учреждений с точки зрения наличия предполагаемых рисков:

- отсутствуют актуальность и социальная значимость целей и задач творческого проекта для развития социокультурной сферы в Республике Татарстан – не подтверждается;

- невозможность реализации проекта –  не подтверждается;

- невозможность интеграции проекта в российское и международное культурное пространство – подтверждается;

- отсутствует уникальный, новаторский характер проекта – не подтверждается;

- недостаточная квалификация участников проекта – не подтверждается;

- недостаточные масштабность проекта, количество и художественных статус задействованных творческих сил -  подтверждается;

- зрительская аудитория не расширяется –  не подтверждается.

Информация о результатах проверки направлена в Счетную палату Республики Татарстан.

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты Альметьевского

муниципального района:                                                          Г.Н.Насибуллина